## Vue d’ensemble
SAAS ACHAT — VUE D’ENSEMBLE
Priorité | Objectif | Nombre de tâches | Terminées | Progression | Périmètre
P0 | Socle fonctionnel et sécurisé |  |  |  | Stabilisation, sécurité, catalogue, tarifs, panier, commandes, admin et tests.
P1 | Application exploitable |  |  |  | Comptes, expérience d’achat, commerce et exploitation.
P2 | Fonctions B2B avancées |  |  |  | Tarification avancée, devis, validations, productivité et intégrations.
P3 | Évolutivité |  |  |  | Multi-tenant éventuel, abonnements, performance, fiabilité et intégrations.
Règles de suivi
1. Vérifier l’existant avant de créer une fonctionnalité : le backlog décrit le travail à valider, pas forcément du code absent.
2. Une tâche est terminée lorsque son critère d’acceptation est satisfait et les tests pertinents passent.
3. Respecter les dépendances et avancer par lots cohérents.
4. Le multi-tenant et les abonnements dépendent du modèle commercial réel.
5. Renseigner le responsable, l’estimation et les notes au fur et à mesure.

## Backlog complet
SAAS ACHAT — BACKLOG PRODUIT & TECHNIQUE
Feuille de route priorisée ¦ Mets à jour le statut, le responsable et l’estimation au fil du projet.
ID | Priorité | Phase / domaine | Tâche | Critère d’acceptation | Dépendances | Statut | Responsable | Estimation (j) | Tests / vérifications | Notes
P0-01 | P0 | Socle technique | Auditer la structure frontend/backend | Architecture, dépendances et points de démarrage documentés. |  | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-02 | P0 | Socle technique | Harmoniser Java, Maven et Spring Boot | Backend compilé et démarré sans erreur. | P0-01 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-03 | P0 | Socle technique | Corriger les erreurs de compilation Angular | Frontend compilé sans erreur. | P0-01 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-04 | P0 | Socle technique | Corriger l’injection des services Angular | Services injectés correctement. | P0-03 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-05 | P0 | Socle technique | Vérifier la connexion PostgreSQL | Connexion fonctionnelle depuis l’application. | P0-01 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-06 | P0 | Socle technique | Aligner les entités et le schéma SQL | Lecture et écriture cohérentes, contraintes documentées. | P0-05 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-07 | P0 | Socle technique | Externaliser la configuration sensible | Aucun secret sensible dans le code versionné. | P0-01 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-08 | P0 | Socle technique | Vérifier les appels API frontend/backend | Parcours existants communiquent correctement avec l’API. | P0-02, P0-03 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-09 | P0 | Authentification & sécurité | Vérifier les mots de passe de façon sécurisée | Mots de passe hachés avec un algorithme adapté. | P0-02 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-10 | P0 | Authentification & sécurité | Remplacer le faux jeton d’authentification | Session ou jeton réel validé côté serveur. | P0-09 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-11 | P0 | Authentification & sécurité | Gérer expiration et renouvellement de session | Expiration, renouvellement et révocation testés. | P0-10 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-12 | P0 | Authentification & sécurité | Protéger routes et endpoints privés | Utilisateurs non autorisés refusés côté serveur. | P0-10 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-13 | P0 | Authentification & sécurité | Mettre en place les rôles utilisateur | Droits vérifiés côté serveur. | P0-12 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-14 | P0 | Authentification & sécurité | Isoler les données des entreprises clientes | Une entreprise ne peut pas accéder aux données d’une autre. | P0-12, P0-13 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-15 | P0 | Authentification & sécurité | Sécuriser l’identification de l’entreprise active | L’entreprise ne dépend pas d’un simple en-tête fourni par le client. | P0-14 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-16 | P0 | Authentification & sécurité | Gérer déconnexion et erreurs d’authentification | Déconnexion effective et erreurs cohérentes. | P0-10 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-17 | P0 | Authentification & sécurité | Limiter les tentatives de connexion abusives | Limitation et journalisation testées. | P0-09 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-18 | P0 | Catalogue & tarifs | Définir le modèle de prix public et professionnel | Règles de tarification documentées. | P0-01 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-19 | P0 | Catalogue & tarifs | Garantir l’unicité des prix applicables | Contraintes empêchant les doublons incohérents. | P0-06, P0-18 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-20 | P0 | Catalogue & tarifs | Connecter le catalogue au service de tarification | Prix affiché correspondant au client connecté. | P0-18, P0-14 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-21 | P0 | Catalogue & tarifs | Appliquer le prix public par défaut | Repli valide lorsqu’aucun tarif spécifique n’existe. | P0-20 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-22 | P0 | Catalogue & tarifs | Recalculer les prix côté serveur | Le client ne peut pas imposer son propre prix. | P0-20 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-23 | P0 | Catalogue & tarifs | Gérer produits indisponibles et erreurs | États et messages cohérents. | P0-20 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-24 | P0 | Catalogue & tarifs | Définir règles HT, TTC, TVA et devise | Calculs cohérents, documentés et testés. | P0-18 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-25 | P0 | Panier | Créer le modèle de données du panier | Panier associé au bon utilisateur et isolé. | P0-14, P0-18 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-26 | P0 | Panier | Développer les API du panier | Lecture, ajout, modification et suppression disponibles. | P0-25 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-27 | P0 | Panier | Créer l’interface du panier | Articles, quantités et montants visibles. | P0-26 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-28 | P0 | Panier | Ajouter et supprimer des articles | Actions fonctionnelles et panier mis à jour. | P0-26, P0-27 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-29 | P0 | Panier | Modifier les quantités | Quantités validées et totaux recalculés. | P0-26, P0-27 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-30 | P0 | Panier | Persister le panier | Panier retrouvé après reconnexion selon les règles définies. | P0-25 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-31 | P0 | Panier | Gérer les changements de prix et disponibilité | Panier revérifié avant commande. | P0-22, P0-23 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-32 | P0 | Panier | Calculer les totaux côté serveur | Sous-total, taxes et total recalculés côté serveur. | P0-22, P0-24 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-33 | P0 | Commandes | Créer les tables de commandes et de lignes | Relations, index et contraintes définis. | P0-06 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-34 | P0 | Commandes | Conserver un instantané des données de commande | Prix, taxes et désignation historiques conservés. | P0-33, P0-24 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-35 | P0 | Commandes | Développer l’API de validation de commande | Commande créée après validation côté serveur. | P0-31, P0-32, P0-33 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-36 | P0 | Commandes | Vérifier stock, quantités et tarifs | Données revalidées avant confirmation. | P0-35 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-37 | P0 | Commandes | Garantir la cohérence transactionnelle | Pas de commande partiellement enregistrée. | P0-35 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-38 | P0 | Commandes | Éviter les commandes en double | Requêtes répétées traitées de manière idempotente. | P0-35 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-39 | P0 | Commandes | Générer une référence de commande | Référence unique et lisible. | P0-33 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-40 | P0 | Commandes | Définir les statuts de commande | Transitions autorisées documentées et contrôlées. | P0-33 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-41 | P0 | Commandes | Créer la confirmation de commande | Récapitulatif présenté après création réussie. | P0-35, P0-39 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-42 | P0 | Commandes | Afficher historique et détail des commandes | Client limité aux commandes autorisées. | P0-14, P0-35 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-43 | P0 | Administration | Créer un rôle administrateur sécurisé | Accès réservé aux administrateurs autorisés. | P0-13 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-44 | P0 | Administration | Gérer les produits | Création, modification et désactivation possibles. | P0-43 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-45 | P0 | Administration | Gérer les entreprises clientes | Consultation et modification soumises aux droits. | P0-43, P0-14 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-46 | P0 | Administration | Gérer les tarifs | Création et modification des tarifs validées. | P0-43, P0-18 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-47 | P0 | Administration | Gérer les commandes | Consultation et mise à jour selon les permissions. | P0-43, P0-40 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-48 | P0 | Administration | Valider les données administratives | Champs obligatoires et règles métier contrôlés. | P0-44 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-49 | P0 | Qualité & lancement | Écrire les tests unitaires des règles métier | Règles principales et cas limites couverts. | P0-18 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-50 | P0 | Qualité & lancement | Écrire les tests d’intégration API/base de données | Parcours critiques validés dans un environnement de test. | P0-49 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-51 | P0 | Qualité & lancement | Tester l’isolation entre entreprises | Accès croisés refusés par des tests automatisés. | P0-14 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-52 | P0 | Qualité & lancement | Centraliser la gestion des erreurs | Réponses cohérentes sans informations sensibles. | P0-02 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-53 | P0 | Qualité & lancement | Sécuriser secrets et configurations | Secrets externes et configurations par environnement. | P0-07 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-54 | P0 | Qualité & lancement | Mettre en place logs et sauvegardes | Logs exploitables et restauration testée. | P0-05 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-55 | P0 | Qualité & lancement | Ajouter une intégration continue | Compilation et tests automatisés à chaque changement. | P0-49, P0-50 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-01 | P0 | Socle technique | Auditer la structure frontend/backend | Architecture, dépendances et points de démarrage documentés. |  | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-02 | P0 | Socle technique | Harmoniser Java, Maven et Spring Boot | Backend compilé et démarré sans erreur. | P0-01 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-03 | P0 | Socle technique | Corriger les erreurs de compilation Angular | Frontend compilé sans erreur. | P0-01 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-04 | P0 | Socle technique | Corriger l’injection des services Angular | Services injectés correctement. | P0-03 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-05 | P0 | Socle technique | Vérifier la connexion PostgreSQL | Connexion fonctionnelle depuis l’application. | P0-01 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-06 | P0 | Socle technique | Aligner les entités et le schéma SQL | Lecture et écriture cohérentes, contraintes documentées. | P0-05 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-07 | P0 | Socle technique | Externaliser la configuration sensible | Aucun secret sensible dans le code versionné. | P0-01 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-08 | P0 | Socle technique | Vérifier les appels API frontend/backend | Parcours existants communiquent correctement avec l’API. | P0-02, P0-03 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-09 | P0 | Authentification & sécurité | Vérifier les mots de passe de façon sécurisée | Mots de passe hachés avec un algorithme adapté. | P0-02 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-10 | P0 | Authentification & sécurité | Remplacer le faux jeton d’authentification | Session ou jeton réel validé côté serveur. | P0-09 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-11 | P0 | Authentification & sécurité | Gérer expiration et renouvellement de session | Expiration, renouvellement et révocation testés. | P0-10 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-12 | P0 | Authentification & sécurité | Protéger routes et endpoints privés | Utilisateurs non autorisés refusés côté serveur. | P0-10 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-13 | P0 | Authentification & sécurité | Mettre en place les rôles utilisateur | Droits vérifiés côté serveur. | P0-12 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-14 | P0 | Authentification & sécurité | Isoler les données des entreprises clientes | Une entreprise ne peut pas accéder aux données d’une autre. | P0-12, P0-13 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-15 | P0 | Authentification & sécurité | Sécuriser l’identification de l’entreprise active | L’entreprise ne dépend pas d’un simple en-tête fourni par le client. | P0-14 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-16 | P0 | Authentification & sécurité | Gérer déconnexion et erreurs d’authentification | Déconnexion effective et erreurs cohérentes. | P0-10 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-17 | P0 | Authentification & sécurité | Limiter les tentatives de connexion abusives | Limitation et journalisation testées. | P0-09 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-18 | P0 | Catalogue & tarifs | Définir le modèle de prix public et professionnel | Règles de tarification documentées. | P0-01 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-19 | P0 | Catalogue & tarifs | Garantir l’unicité des prix applicables | Contraintes empêchant les doublons incohérents. | P0-06, P0-18 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-20 | P0 | Catalogue & tarifs | Connecter le catalogue au service de tarification | Prix affiché correspondant au client connecté. | P0-18, P0-14 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-21 | P0 | Catalogue & tarifs | Appliquer le prix public par défaut | Repli valide lorsqu’aucun tarif spécifique n’existe. | P0-20 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-22 | P0 | Catalogue & tarifs | Recalculer les prix côté serveur | Le client ne peut pas imposer son propre prix. | P0-20 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-23 | P0 | Catalogue & tarifs | Gérer produits indisponibles et erreurs | États et messages cohérents. | P0-20 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-24 | P0 | Catalogue & tarifs | Définir règles HT, TTC, TVA et devise | Calculs cohérents, documentés et testés. | P0-18 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-25 | P0 | Panier | Créer le modèle de données du panier | Panier associé au bon utilisateur et isolé. | P0-14, P0-18 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-26 | P0 | Panier | Développer les API du panier | Lecture, ajout, modification et suppression disponibles. | P0-25 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-27 | P0 | Panier | Créer l’interface du panier | Articles, quantités et montants visibles. | P0-26 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-28 | P0 | Panier | Ajouter et supprimer des articles | Actions fonctionnelles et panier mis à jour. | P0-26, P0-27 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-29 | P0 | Panier | Modifier les quantités | Quantités validées et totaux recalculés. | P0-26, P0-27 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-30 | P0 | Panier | Persister le panier | Panier retrouvé après reconnexion selon les règles définies. | P0-25 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-31 | P0 | Panier | Gérer les changements de prix et disponibilité | Panier revérifié avant commande. | P0-22, P0-23 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-32 | P0 | Panier | Calculer les totaux côté serveur | Sous-total, taxes et total recalculés côté serveur. | P0-22, P0-24 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-33 | P0 | Commandes | Créer les tables de commandes et de lignes | Relations, index et contraintes définis. | P0-06 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-34 | P0 | Commandes | Conserver un instantané des données de commande | Prix, taxes et désignation historiques conservés. | P0-33, P0-24 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-35 | P0 | Commandes | Développer l’API de validation de commande | Commande créée après validation côté serveur. | P0-31, P0-32, P0-33 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-36 | P0 | Commandes | Vérifier stock, quantités et tarifs | Données revalidées avant confirmation. | P0-35 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-37 | P0 | Commandes | Garantir la cohérence transactionnelle | Pas de commande partiellement enregistrée. | P0-35 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-38 | P0 | Commandes | Éviter les commandes en double | Requêtes répétées traitées de manière idempotente. | P0-35 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-39 | P0 | Commandes | Générer une référence de commande | Référence unique et lisible. | P0-33 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-40 | P0 | Commandes | Définir les statuts de commande | Transitions autorisées documentées et contrôlées. | P0-33 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-41 | P0 | Commandes | Créer la confirmation de commande | Récapitulatif présenté après création réussie. | P0-35, P0-39 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-42 | P0 | Commandes | Afficher historique et détail des commandes | Client limité aux commandes autorisées. | P0-14, P0-35 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-43 | P0 | Administration | Créer un rôle administrateur sécurisé | Accès réservé aux administrateurs autorisés. | P0-13 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-44 | P0 | Administration | Gérer les produits | Création, modification et désactivation possibles. | P0-43 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-45 | P0 | Administration | Gérer les entreprises clientes | Consultation et modification soumises aux droits. | P0-43, P0-14 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-46 | P0 | Administration | Gérer les tarifs | Création et modification des tarifs validées. | P0-43, P0-18 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-47 | P0 | Administration | Gérer les commandes | Consultation et mise à jour selon les permissions. | P0-43, P0-40 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-48 | P0 | Administration | Valider les données administratives | Champs obligatoires et règles métier contrôlés. | P0-44 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-49 | P0 | Qualité & lancement | Écrire les tests unitaires des règles métier | Règles principales et cas limites couverts. | P0-18 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-50 | P0 | Qualité & lancement | Écrire les tests d’intégration API/base de données | Parcours critiques validés dans un environnement de test. | P0-49 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-51 | P0 | Qualité & lancement | Tester l’isolation entre entreprises | Accès croisés refusés par des tests automatisés. | P0-14 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-52 | P0 | Qualité & lancement | Centraliser la gestion des erreurs | Réponses cohérentes sans informations sensibles. | P0-02 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-53 | P0 | Qualité & lancement | Sécuriser secrets et configurations | Secrets externes et configurations par environnement. | P0-07 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-54 | P0 | Qualité & lancement | Mettre en place logs et sauvegardes | Logs exploitables et restauration testée. | P0-05 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P0-55 | P0 | Qualité & lancement | Ajouter une intégration continue | Compilation et tests automatisés à chaque changement. | P0-49, P0-50 | À faire |  |  | Tests unitaires, intégration ou vérification fonctionnelle selon le sujet.
P1-01 | P1 | Comptes & entreprises | Réinitialisation du mot de passe | Parcours sécurisé avec jeton temporaire et expiration. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-02 | P1 | Comptes & entreprises | Vérification de l’adresse e-mail | Lien de vérification à usage limité. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-03 | P1 | Comptes & entreprises | Inscription des clients particuliers | Inscription et connexion fonctionnelles. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-04 | P1 | Comptes & entreprises | Demande de compte professionnel avec validation | Compte soumis à approbation avant accès aux tarifs professionnels. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-05 | P1 | Comptes & entreprises | Gestion des informations d’entreprise | Coordonnées modifiables avec droits. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-06 | P1 | Comptes & entreprises | Plusieurs utilisateurs par entreprise | Plusieurs comptes rattachés à la même entreprise. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-07 | P1 | Comptes & entreprises | Invitation de collaborateurs | Invitation sécurisée avec expiration. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-08 | P1 | Comptes & entreprises | Rôles au sein d’une entreprise | Permissions adaptées aux fonctions. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-09 | P1 | Comptes & entreprises | Adresses de facturation et de livraison | Adresses enregistrées et sélectionnables à la commande. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-10 | P1 | Catalogue & expérience d’achat | Fiche détaillée par produit | Description, référence, prix, unité et disponibilité affichés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-11 | P1 | Catalogue & expérience d’achat | Images produits | Images chargées et optimisées. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-12 | P1 | Catalogue & expérience d’achat | Catégories de produits | Navigation par catégories maintenables. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-13 | P1 | Catalogue & expérience d’achat | Filtres et tri | Filtres et tris combinables. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-14 | P1 | Catalogue & expérience d’achat | Pagination | Pagination stable côté API et interface. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-15 | P1 | Catalogue & expérience d’achat | Unités, lots et conditionnements | Quantités compatibles avec les règles de vente. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-16 | P1 | Catalogue & expérience d’achat | Disponibilité des produits | Disponibilité affichée à jour. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-17 | P1 | Catalogue & expérience d’achat | Import/export CSV ou Excel | Fichiers validés, erreurs d’import signalées. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-18 | P1 | Gestion commerciale | E-mails de confirmation de commande | E-mail envoyé après confirmation et erreurs suivies. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-19 | P1 | Gestion commerciale | Génération des factures | Facture conforme aux règles métier applicables. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-20 | P1 | Gestion commerciale | Moyen de paiement adapté | Paiement traité par un prestataire, statut vérifié côté serveur. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-21 | P1 | Gestion commerciale | Conditions de paiement différé | Échéances réservées aux comptes autorisés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-22 | P1 | Gestion commerciale | Limites de crédit professionnelles | Commandes contrôlées par rapport au crédit disponible. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-23 | P1 | Gestion commerciale | Annulations et remboursements | Règles, autorisations et statuts gérés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-24 | P1 | Gestion commerciale | Règles de TVA | Traitement adapté aux cas de vente applicables. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-25 | P1 | Gestion commerciale | Frais et conditions de livraison | Frais calculés selon des règles explicites. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-26 | P1 | Gestion commerciale | Procédure de retour produit | Demande, décision et suivi des retours possibles. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-27 | P1 | Administration & exploitation | Tableau de bord administrateur | Indicateurs calculés à partir de données fiables. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-28 | P1 | Administration & exploitation | Gestion du stock et des mouvements | Entrées, sorties et ajustements traçables. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-29 | P1 | Administration & exploitation | Création et envoi de devis | Devis consultable et transmissible au client. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-30 | P1 | Administration & exploitation | Conversion d’un devis en commande | Données et tarifs convenus conservés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-31 | P1 | Administration & exploitation | Gestion des factures et statuts | Factures consultables avec statuts à jour. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-32 | P1 | Administration & exploitation | Paramètres de la boutique | Paramètres modifiables par les personnes autorisées. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-33 | P1 | Administration & exploitation | Journal des actions sensibles | Acteur, action, date et objet consignés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-34 | P1 | Administration & exploitation | Ergonomie mobile et accessibilité | Parcours essentiels utilisables sur mobile et au clavier. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-35 | P1 | Administration & exploitation | Environnements dev, test et production | Configurations séparées et documentées. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-36 | P1 | Administration & exploitation | Migrations de base de données | Évolutions de schéma versionnées et reproductibles. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-37 | P1 | Administration & exploitation | Surveillance de l’application | Erreurs et indisponibilités détectables. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-38 | P1 | Administration & exploitation | Documentation installation et exploitation | Un tiers peut installer et exploiter le projet à partir de la documentation. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-39 | P1 | Administration & exploitation | Tests de recette métier | Scénarios de recette documentés et exécutés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P1-40 | P1 | Administration & exploitation | Validation avant mise en production | Checklist de mise en production validée. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-01 | P2 | Tarification avancée | Tarifs dégressifs par quantité | Prix correct selon les tranches de quantité. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-02 | P2 | Tarification avancée | Remises en pourcentage ou montant | Remises calculées selon les règles métier. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-03 | P2 | Tarification avancée | Tarifs avec dates de validité | Tarif activé et expiré aux dates prévues. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-04 | P2 | Tarification avancée | Contrats tarifaires par client | Tarifs contractuels accessibles au client concerné. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-05 | P2 | Tarification avancée | Priorité entre tarifs et remises | Ordre d’application documenté et testé. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-06 | P2 | Tarification avancée | Historique des prix | Modifications consultables et datées. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-07 | P2 | Devis & validation des achats | Soumettre une commande à validation | Commande en attente tant que les validations requises ne sont pas obtenues. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-08 | P2 | Devis & validation des achats | Approuver ou refuser une commande | Décision autorisée et tracée. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-09 | P2 | Devis & validation des achats | Seuils de validation | Règles configurables selon montant ou contexte. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-10 | P2 | Devis & validation des achats | Budgets d’achat | Dépenses comparées au budget applicable. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-11 | P2 | Devis & validation des achats | Demande de devis par le client | Demande transmise et suivie. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-12 | P2 | Devis & validation des achats | Négociations et versions des devis | Versions conservées avec changements traçables. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-13 | P2 | Productivité | Listes de produits favoris | Favoris enregistrés par utilisateur ou entreprise. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-14 | P2 | Productivité | Recommander une commande précédente | Ancienne commande reprise après revalidation des prix et stocks. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-15 | P2 | Productivité | Commande rapide par référence SKU | Ajout rapide avec validation des références. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-16 | P2 | Productivité | Import de commandes en masse | Import validé avec rapport d’erreurs. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-17 | P2 | Productivité | Commandes récurrentes | Récurrence configurable et contrôlée. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-18 | P2 | Productivité | Produits de remplacement | Substitutions explicites et acceptées avant commande. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-19 | P2 | Rapports & intégrations | Statistiques de ventes | Indicateurs vérifiables avec filtres temporels. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-20 | P2 | Rapports & intégrations | Analyse des habitudes d’achat | Rapports limités aux données autorisées. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-21 | P2 | Rapports & intégrations | Export des données commerciales | Export sécurisé avec format documenté. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-22 | P2 | Rapports & intégrations | API documentée pour les intégrations | Contrats d’API, authentification et exemples publiés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P2-23 | P2 | Rapports & intégrations | Intégration ERP ou comptable | Échanges contrôlés, journalisés et réconciliables. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P3-01 | P3 | Architecture & modèle SaaS | Multi-tenant si plusieurs vendeurs/boutiques sont nécessaires | Données et configuration isolées entre tenants. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées. | À confirmer selon le modèle commercial réel.
P3-02 | P3 | Architecture & modèle SaaS | Offres et plans d’abonnement si le logiciel est commercialisé | Plans, limites et droits documentés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées. | À confirmer selon le modèle commercial réel.
P3-03 | P3 | Architecture & modèle SaaS | Facturation des abonnements si nécessaire | Cycle de facturation et statuts gérés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées. | À confirmer selon le modèle commercial réel.
P3-04 | P3 | Architecture & modèle SaaS | Provisionnement des espaces clients | Création, configuration et désactivation automatisées. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées. | À confirmer selon le modèle commercial réel.
P3-05 | P3 | Architecture & modèle SaaS | Permissions avancées | Droits configurables et contrôlés côté serveur. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P3-06 | P3 | Internationalisation & performance | Prise en charge de plusieurs devises | Prix, conversions et règles d’arrondi définis. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P3-07 | P3 | Internationalisation & performance | Prise en charge de plusieurs langues | Interface et contenus traduisibles. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P3-08 | P3 | Internationalisation & performance | Optimisation des requêtes et traitements | Mesures avant/après démontrant les gains. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P3-09 | P3 | Internationalisation & performance | Tests de charge | Objectifs de performance définis et résultats documentés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P3-10 | P3 | Fiabilité & intégrations | Haute disponibilité et reprise après incident | Objectifs RTO/RPO définis et procédures testées. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P3-11 | P3 | Fiabilité & intégrations | Automatisation des déploiements | Déploiement reproductible avec retour arrière possible. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P3-12 | P3 | Fiabilité & intégrations | Audits de sécurité et de conformité | Constats priorisés et plan de remédiation suivi. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P3-13 | P3 | Fiabilité & intégrations | Intégrations logistiques | Échanges de suivi ou d’expédition fiables et tracés. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.
P3-14 | P3 | Fiabilité & intégrations | Architecture extensible | Interfaces et conventions documentées. |  | À faire |  |  | Tests fonctionnels et règles métier associées.

## Ordre de réalisation
Ordre | Lot | Tâches concernées | Objectif de sortie
1 | Stabiliser le projet | P0-01 à P0-08 | Compilation, configuration, base de données et API stables.
2 | Authentification et autorisations | P0-09 à P0-17 | Identité, rôles, sécurité et isolation des entreprises.
3 | Catalogue et tarification | P0-18 à P0-24 | Prix corrects, taxes et calcul côté serveur.
4 | Panier | P0-25 à P0-32 | Panier persistant, quantités et totaux vérifiés.
5 | Commandes | P0-33 à P0-42 | Validation sécurisée, historique et statuts.
6 | Administration minimale | P0-43 à P0-48 | Gestion des produits, entreprises, prix et commandes.
7 | Tests et préparation au lancement | P0-49 à P0-55 | Qualité, sauvegardes, sécurité et intégration continue.
8 | Compléter les opérations métier | P1 | Comptes, factures, paiements, stock et exploitation.
9 | Fonctions B2B avancées | P2 | Tarification avancée, devis, validations et intégrations.
10 | Évoluer selon les besoins | P3 | Multi-tenant éventuel, abonnements, performance et haute disponibilité.